## Sheet1
Date | heure début | heure fin | type de travail | description | commentaires
2023-11-10 | 11:14 | 11:20 | Python | initialisation du fichier database.py
2023-11-10 | 11:20 | 11:40 | Mysql | création du fichier SQL pour créer la structure de la base de données | le fichier est fini
2023-11-10 | 11:40 | 12:00 | Doc | créarion de la liste des choses à faire | fait
2023-11-10 | 12:00 | 12:11 | Python | création de la connection à la base de donnée sur le fichier database.py
2023-11-10 | 10:49 | 11:38 | Python | fin de la requête pour insérer les données et début de la modification du jeu de conversion d'unités | manque une table de temps dans la base de données
2023-11-10 | 11:40 | 11:42 | Mysql | modification du scripte de de création de la table pour ajouter la colone total_time
2023-11-10 | 11:42 | 12:01 | Python | modification des commandes pour que tout fonctionne avec le nouveau tableau
2023-11-10 | 12:01 | 12:16 | Python | Application de la fonction d'inssersion à tous les jeux
2023-11-17 | 10:44 | 11:14 | Python | création de la fonction pour lire le tableau
2023-11-17 | 11:14 | 12:14 | Python | commancer l'interface graphique
2023-11-20 | 9:02 | 10:19 | Python | avancer sur le système de langue et de thèmes de l'interface graphique et ajout d'u fichier de configuration | la fenêtre prends du temps à ce lancer. Le problème disparêt lorse que l'on enlève la couleur de la fenêtre
2023-11-20 | 10:19 | 12:15 | Python | Ajout du tableau graphique et correctionde bug
2023-11-21 | 11:58 | 12:09 | Python | Réglage de l'interface graphique
2023-11-21 | 13:20 | 13:44 | Python | Ajout des options de langues
2023-11-24 | 10:45 | 12:05 | Autre | Synchnoniser le dosier avec github
2023-11-01 | 10:52 | 11:03 | Doc | Modifier le journal de bord
2023-11-01 | 11:04 | 12:15 | Python | avancement sur les barres de progressions
2023-11-04 | 8:55 | 12:10 | Python | Ajout de l'option de filtrage | ne fonctionne pas
2023-12-08 | 11:00 | 11:38 | Python | correction du filtrage | fonctionne
2023-12-08 | 11:40 | 12:07 | Mysql | création des utilisateurs (customer et su)
2023-12-11 | 9:14 | 12:08 | Python | créer une fonction pour changer d'utilisateur
2023-12-15 | 10:30 | 12:11 | Python | ajout de la fonction de suppression et début de la fonction d'ajout de lignes
2024-01-08 | 10:30 | 11:32 | Python | ajouts de commentaires et création du readme .md
2024-01-08 | 11:32 | 12:14 | Python | avancement sur la fenêtre d'inserssion de données | pas fini
2024-01-12 | 10:30 | 10:45 | Python | correction de thermes
2024-01-12 | 10:45 | 11:32 | Python | fin de la fonction pour ajouter une ligne
2024-01-12 | 11:32 | 12:08 | Python | modification des barres de progressions pour que la couleur soit proportionnel au score
2024-01-17 | 15:15 | 15:47 | Python | implémentation de la fonction pour ajouter les utilisateurs
À faire |  | État
MCD |  | Fait
Modifier les jeux |  | Fait
fichier database.py |  | Fait
fichier sql pour la structure |  | Fait
finir la documentation |  | En cours
effectuer tous les testes |  | En cours
interface graphique |  | En cours
Correction de bugs |  | État
ajouter dossier /img |  | Fait
ajouter menu |  | Fait
ajouter proportionalité couleur avec les valeurs |  | Fait
jouter la durée au MCD |  | À faire